## Riepilogo
WBS | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTO TOTALE € | IMPORTO TOTALE SICUREZZA € |  | CONSISTENZA LAVORI ESEGUTI € | SICUREZZA LAVORI ESEGUITI € | %
YA.1.E.03.02 | Esecuzione Lavori-Sbancamenti, sottoservizi e opere civili
YA.1.E.03.02.01 | Scavi e sbancamenti | 223730.65 | 3966.0569 |  | 197304.17 | 2279.2 | 88.19%
YA.1.E.03.02.02 | Opere di fondazione | 355399.88 | 6018.4507 |  | 349337.61 | 5919.58 | 98.29%
YA.1.E.03.02.03 | Strutture metalliche | 505021.29 | 18470.7774 |  | 500845.05 | 18409.18 | 99.17%
YA.1.E.03.02.01 | Adeguamento scavi e rinterri perimetrali per impianti |  |  |  | 6621.3 | 218.4
YA.1.E.03.03 | Finiture
YA.1.E.03.03.01 | Pavimentazioni | 160869.47 | 2073.4524 |  | 40880.05 | 712.71 | 25.41%
YA.1.E.03.03.01 | Adeguamento soletta vespaio e altro (variante 2) |  |  |  | 23453.3164 | 416.2712
YA.1.E.03.03.02 | Pannellature termoisolanti e coperture | 350558.39 | 12128.9126 |  | 324552.56 | 11088.68 | 92.58%
YA.1.E.03.03.03 | Porte, Portoni ed infissi | 184887.55 | 6233.4201 |  | 0 | 0 | 0%
YA.1.E.03.04 | Impianti
YA.1.E.03.04.01 | Impianto elettrico | 181474.59 | 2663.382 |  | 58396.21 | 872.83 | 32.18%
YA.1.E.03.04.02 | Impianto idrico sanitario | 38728.65 | 575.9608 |  | 12537.02 | 113.82 | 32.37%
YA.1.E.03.04.03 | Rete scarico acque bianche | 21983.04 | 545.185 |  | 14513.71 | 364.99 | 66.02%
YA.1.E.03.04.04 | Rete scarico acque nere e grigie | 23976.49 | 573.55 |  | 21697.52 | 519.91 | 90.49%
YA.1.E.03.05 | Sistemazioni esterne
YA.1.E.03.05.01 | Rifacimento pavimentazione esterna sottopensilina | 48670.08 | 627.494 |  | 3189.9 | 88.89 | 6.554%
YA.1.E.03.06 | Impianto Idrico Antincendio
YA.1.E.03.06.01 | Impianto Idrico Antincendio | 26472.9327 | 592.5093 |  | 9412.97 | 222.1 | 35.56%
Realizzazione cabina MT/BT
| Opere civili cabina | 36543.67 | 892.52 |  | 0 | 0 | 0%
| T O T A L E euro | 2158316.6827 | 55361.6711 | 0 | 1562741.3864 | 41226.5612 | 72.41%
Materiali a piè d'opera utilizzabili (salvo verifica)
| Porte celle BT |  |  |  | 66335
| Serramenenti e accessori |  |  |  | 36608.9263
| Pannelli coib. Polistirene spess. 100 mm |  |  |  | 518.016
| Recinzione cantiere |  |  |  | 2181.495
| Materiali e componenti per impianti elettrici |  |  |  | 9774.71
| T O T A L E euro |  |  | 0 | 115418.1473
|  | IMPORTO TOTALE |  |  | IMPORTO LAVORI ESEGUITI |  | %
| IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA | 2158316.68 |  |  | 1678159.5337 |  | 77.75%
| ONERI INTERNI DELLA SICUREZZA | 54469.15 |  |  | 41226.5612 |  | 83.17%
| ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA | 14141.08 |  |  | 14141.08
| ONERI PER FERMO CANTIERE (riconosciuti in variante febbraio '14) | 1695.35 |  |  | 1695.35
| TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA | 68610.23 |  |  | 57062.9912
| IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA | 2226926.91 |  |  | 1735222.5249
| RIBASSO | 51%
| IMPORTO COMPLESSIVO RIBASSATO DELL'OPERA | 1126206.9864
| IMPORTO RIBASSATO DEI LAVORI ESEGUITI |  |  |  | 822314.9531
| ONERI DELLA SICUREZZA |  |  |  | 57062.9912
| TOTALE CREDITI DELL'APPALTATORE |  |  |  | 879377.9443
Milano, 12 marzo 2015
il direttore dei lavori ing. Andrea Poloni

## Sintesi
| IMPORTO TOTALE | IMPORTO LAVORI ESEGUITI | %
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA | 2158316.68 | 1678159.5337 | 77.75%
ONERI INTERNI DELLA SICUREZZA | 54469.15 | 41226.5612 | 83.17%
ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA | 14141.08 | 14141.08
ONERI PER FERMO CANTIERE (riconosciuti in variante febbraio '14) | 1695.35 | 1695.35
TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA | 68610.23 | 57062.9912
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA | 2226926.91 | 1735222.5249
RIBASSO | 51%
IMPORTO COMPLESSIVO RIBASSATO DELL'OPERA | 1126206.9864
IMPORTO RIBASSATO DEI LAVORI ESEGUITI |  | 822314.9531
ONERI DELLA SICUREZZA |  | 57062.9912
TOTALE CREDITI DELL'APPALTATORE |  | 879377.9443
Milano, 12 marzo 2015 |  | il direttore lavori