## Pavimentazione esterna
Riferimento prezziario Comune di Milano edizione 2011
Nr. | WBS | ARTICOLO | DESIGNAZIONE DEI LAVORI |  | D I M E N SI O N I |  |  | U.M | Quantità | % stato consist. | PREZZO | IMPORTO | IMPORTO | PREZZO UNIT. | IMPORTO PARZ. | IMPORTO TOT.
| . |  |  | par. ug. | lung. | larg. | H/Peso | - |  |  | UNITARIO € | PARZIALE € | TOTALE € | SICUREZZA € | SICUREZZA € | SICUREZZA €
| YA.1.E.03.05.01 |  | Rifacimento pavimentazione esterna sottopensilina | [11 empty] | 0
156 |  | P.A.12 | Dismissione di aiuole esistenti, consistente nella asportazione di cordoli in cemento di altezza 20cm e di terreno vegetale per uno spessore medio di 25cm con ripristino formazione sottostrato per pavimentazione stardale. | [11 empty] | 0
|  |  | M I S U R A Z I O N I: | [11 empty] | 0
|  |  |  | 105 |  |  |  |  | 105 | [5 empty] | 0
0
|  |  | SOMMANO m² |  |  |  |  | m² | 105 | 0% | 26.45 | 0 |  | 0.79 | 0
|  |  | quantità eseguita | [5 empty] | 105 | 100% | 26.45 | 2777.25 |  | 0.79 | 82.95
157 |  | 1U.06.590.0030.a | Eliminazione di piante in vie alberate poste su strada. Compresi: i tagli, lo sradicamento, il ripristino della pavimentazione esistente di contorno, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa. Per altezza delle piante: - sino a 6 m, compresa la rimozione dell'apparato radicale, il successivo riempimento con terra di coltivo pari a mc 0,5 m³ del vuoto lasciato dalla ceppaia rimossa, la disinfestazione del terreno e degli attrezzi per una superficie minima di 4 m², la risemina del terreno circostante la pianta rimossa per 2,5 m ²
|  |  | M I S U R A Z I O N I: | [11 empty] | 0
|  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | 0
0
|  |  | SOMMANO m² |  |  |  |  | m² | 9 | 0% | 45.85 | 0 |  | 0.66 | 0
|  |  | quantità eseguita | [5 empty] | 9 | 100% | 45.85 | 412.65 |  | 0.66 | 5.94
158 |  | 1U.04.110.0090.a | Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa da qualsiasi distanza, pronto per la stesa anche in scarpata. Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva: - terreno vegetale fornito dall'impresa
M I S U R A Z I O N I:
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 26.25
|  |  | SOMMANO m3 |  |  |  |  | m3 | 26.25 | 0% | 9.65 | 0 |  | 0.12 | 0
|  |  | quantità eseguita | [5 empty] | 1e-05 | 1e-05% | 9.65 | 9.65e-12 |  | 0.12 | 1.2e-13
159 |  | 1U.04.145.0010.a | Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo RcK = 15 N/mm², gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml; | [11 empty] | 0
|  |  | M I S U R A Z I O N I: | [11 empty] | 0
|  |  |  | 110 |  |  |  |  | 110 | [5 empty] | 0
0
|  |  | SOMMANO m |  |  |  |  | m | 110 | 0% | 19.21 | 0 |  | 0.43 | 0
|  |  | quantità eseguita | [5 empty] | 1e-05 | 1e-05% | 19.21 | 1.921e-11 |  | 0.43 | 4.3e-13
0
160 |  | 1u.04.145.0020.a | Sovrapprezzo alle cordonature in cordoli di calcestruzzo per fornitura e posa di elementi con qualsiasi tipo di curvatura: - sezione 12/15 x 25 cm
|  |  | M I S U R A Z I O N I: | 110 |  |  |  |  | 110
|  |  | SOMMANO m |  |  |  |  | m | 110 | 0% | 2.22 | 0 |  | 0.05 | 0
|  |  | quantità eseguita | [5 empty] | 1e-05 | 1e-05% | 2.22 | 2.22e-12 |  | 0.05 | 5e-14
161 |  | 1U.04.120.0050.d | Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e con percentuale dei vuoti massima del 7%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa, la stesa a perfetta regola d'arte, la compattazione con rullo di idoneo peso. Per spessore medio compattato: - 50 mm | [11 empty] | 0
|  |  | M I S U R A Z I O N I: | [11 empty] | 0
|  |  | ripristino scavi a sezione obbligata | 337.31 |  |  |  |  | 337.31 | [5 empty] | 0
|  |  | raccordo tra pavimentazione esistente e pavimentazione industriale | 2 | 24.5 | 3 |  |  | 147 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 2 | 84.6 | 3 |  |  | 507.6 | [5 empty] | 0
|  |  | dismissione aiuole | 105 |  | 3 |  |  | 315 | [5 empty] | 0
0
|  |  | SOMMANO m² |  |  |  |  | m² | 1306.91 | 0% | 11.62 | 0 |  | 0.12 | 0
|  |  | quantità eseguita | [5 empty] | 1e-05 | 1e-05% | 11.62 | 1.162e-11 |  | 0.12 | 1.2e-13
0
162 |  | 1U.04.120.0030 | Strato di collegamento (binder) costituito da graniglie e pietrischetti, pezzatura 5-15 mm, impastati a caldo con bitume penetrazione >60 , dosaggio 4,5%-5,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). Compresa la pulizia della sede; l'applicazione di emulsione bituminosa, la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. Per ogni cm compresso. | [11 empty] | 0
|  |  | M I S U R A Z I O N I: | [11 empty] | 0
|  |  | ripristino scavi a sezione obbligata | 337.31 |  |  | 4 |  | 1349.24 | [5 empty] | 0
|  |  | raccordo tra pavimentazione esistente e pavimentazione industriale | 2 | 24.5 | 3 | 4 |  | 588 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 2 | 84.6 | 3 | 4 |  | 2030.4 | [5 empty] | 0
|  |  | dismissione aiuole | 105 |  |  |  |  | 105 | [5 empty] | 0
0
|  |  | SOMMANO m² x cm |  |  |  |  | m² x cm | 4072.64 | 0% | 2.69 | 0 |  | 0.03 | 0
|  |  | quantità eseguita | [5 empty] | 1e-05 | 1e-05% | 2.69 | 2.69e-12 |  | 0.03 | 3e-14
0
163 |  | 1U.04.120.0010.a | Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant) impastati a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 3,5%-4,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,700 kg/m², la stesa mediante spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. Per spessore compresso: - 8 cm | [11 empty] | 0
|  |  | M I S U R A Z I O N I: | [11 empty] | 0
|  |  | ripristino scavi a sezione obbligata | 337.31 |  |  |  |  | 337.31 | [5 empty] | 0
|  |  | raccordo tra pavimentazione esistente e pavimentazione industriale | 2 | 24.5 | 3 |  |  | 147 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 2 | 84.6 | 3 |  |  | 507.6 | [5 empty] | 0
|  |  | dismissione aiuole | 105 |  |  |  |  | 105 | [5 empty] | 0
0
|  |  | SOMMANO m² |  |  |  |  | m² | 1096.91 | 0% | 15.25 | 0 |  | 0.16 | 0
|  |  | quantità eseguita | [5 empty] | 1e-05 | 1e-05% | 15.25 | 1.525e-11 |  | 0.16 | 1.6e-13
|  |  | Totale fase Rifacimento pavimentazione esterna sottopensilina | [9 empty] | 3189.9 |  |  | 88.89
|  |  | T O T A L E euro | [9 empty] | 3189.9 |  |  | 88.89

## Dati (hidden)
41414D5648465353FEFFFFFFFFFFFF7F000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000F61200414153465353474ED2C60C40CDCC0C4000080000080000000100000001000000010000000300000004000000080000001900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000E0F01200FFFF7F0004000000440E340128000000010000000CB49F01F0F01200000080FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8EF1200030000000200000068FF300164000000010000000000000001000000FCFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8EF1200000000000300000068FF30016400000001000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000009000000453A297201000073696F6E6500000000BEB3E5773CF21200A3B4E577050000009D0000000000000000672F36CFBAC50100EA70313FBDC50100EA70313FBDC50100000000FFFFFFFF00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000056657273696F6E6500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000FFFFFFFF000000000000000000672F36CFBAC50100672F36CFBAC50100672F36CFBAC50110000000FFFFFFFF000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000446F63756D656E746F00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007000000070100000000000000672F36CFBAC50100672F36CFBAC50100156BDA3EBDC5010000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000496E666F446F632E786D6C00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000FFFFFFFF06000000050000000100000000000000884E500288F01200B2750D01060000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000FFFFFFFFF92C517406000000000000000000000000000000000000000000000041414353000010000000000001000000000000400200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000D000000080000000EF000009D000000789C63600001110700007000550000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000FFFFFFFF08000000050000000100000000000000B075500258F01200B2750D0108000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 4 | 0
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000FFFFFFFF2B2C6B4D06000000000000000000000000000000000000000000000041414353000010000000000001000000000000400200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007700000087000000FDBD000007010000789CE3E4B4F1CC4BCB77C94F5670CE2FA80CCA4CCF28B15502318B404C054767674785E2FCB492F2C4A2548560BD023D473D25859002A0065B254310CBAD2817A8434921ACA838CF56C9D8584921B828D92F17240464404495149C73536C950C9414DC72F272C17A81CCF462B011FA76BC5C001E882754000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000031CAE22D01000073696F6E6500000000BEB3E5773CF21200A3B4E5770A000000FD0B00000000000000672F36CFBAC50100E2C1013FBDC50100E2C1013FBDC50100000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004461746947656E6572616C692E786D6C00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000D000000E20100000000000000672F36CFBAC50100672F36CFBAC50100156BDA3EBDC5010000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000436F6C6C656374696F6E45502E786D6C00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000F000000B70000000000000000672F36CFBAC50100672F36CFBAC50100156BDA3EBDC5010000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000436F6C6C656374696F6E56432E786D6C0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000FFFFFFFF07000000050000000100000000000000A4719F0140F11200B27510010B0000000C00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000FFFFFFFFD4F3018E06000000000000000000000000000000000000000000000041414353000010000000000001000000000000400200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006D0B00003D310000DBEE0000FD0B0000789CED5B5B6FDB38167E9E05F63F70B3C56083ED389673693C6D06D048722AC0B7488E0BF48D9668975889D450B43B08F263E675DEF6376CFFD81E92BADACEA6DE99495360F2509314CFED3B87878794FACD1B174B7A4D181138A13FA0BFFEE59B37EE75730C4D3221C5D5D1119A8A682AEEAE8EBA47C8499919D9B0483526AB95FA71789AAA5F3FCD446E264820572D379F89A56AFC6044383C49482429670E8B7276A2874FDAA28BA9376B1C0BEE459CF194461C8DC58489908260EBF4087A619ABA797675D4EBEFE17EE3A9A16FDEF892A4371E7209E8858F95865C488E322250F22DCE78FE9AE4245ADF01094131017234C41B2EB01AA1E81F11079B08CBE986EBC78686EEB2C152AE71C986A229C5401E53040AAF05B9BBC3C7061FA9C0188834B93ABAF746F747E86457511BA5345F0B5C51742B92F9F0BEFB004DC445C60F21F1192206DD8324EDDA110EEF5F249491177BE787101D98EDD36C10DCBF98F53A9DD9F97ECA43252DF63AF851CFFCE998BD8EE98363ACDEEFE399E81829690461403E07AFD07AC56194CBC23F38CB702231934439F0FBCF774C641D9B754B11ADC17B8960ED6E682EF56826F88A48C95F2212239247C93A8738C0E59A36B20FF253D43B46014D28C840388A889038250CA4119017E31565F42076A7C7C8063CA288167C30CAD68B4542238A72223600DA41FCCEF47A28203888F21C34897E5AD3D24F58108238A269CA1760F041BC2E14AF089CCA99368BABC517ADC1BA127A640BD9E95DA0A8738612B25A11C4FEF36F6475FB27FDB38344BD8230CB20A123492246A30F040992C0CEB2010BBE2F03C0C4DA4B251E049188E439161466489848E5A75F54D42434A50C86C195A06DBECE745A79891867D1874FBF02312C6B2E625AD96422B9CC292AE09638D7D4FBE442842E096C2C7786BF71AE7EA65608B0D0B02726A4215E0F9157EF68C030CFC1F92007A315E582C1F60A7B2CD20A48AC7C09069B69C0A99126639A1116AB283CC80397A5075402AE11551EE72C5F275A13DEC4F420F6FD63E46D40A9B5AA50F24A10ECD2909873BD65AFE83AA611960256CD41BCAD6E53F772E129ED01470E2154AC2488023581C33F6A6148B5B820D40E9365B5706AE60E8026C10BA84024B89E83A73644D0A50EE62AAA0B4D884A5F28C219951CC29C2B4420774078C5AD9CF61200826859C7BC60C1BFC30018031642AD8EE604C8C552555B3AE6A40ABE0AEF620E2DC568C30FC41832A63FB77506AEF82A39903161E706930E6177E82EF4C886675DC08ED7BBFCDC1DCF0559F1C3C26693993DF41E9275F1E29F50FAF4FF6F59AA66DEAE76D5D856D1AC87DD6B5315D1802ED44257DC6D1941E96C75ACB3B37EF7BCFBEAB2777AD9BBF47A67505A4F59722DA0D0EF77FADD6EF7AC77D1BF3CEB9DF7CFBDEF4EAD73A8BC39F0D175F8122739386C96252B3BCBB48DAA3D592E753BF41DBE5C8E6535F13627F6F06656F59D349B8BFCB45B0D14EAD686F9418D8E1F203FD68C3548D3623B0799DCE01B2C723B65A60D268E7251361D91954D2F6269D9D646284579EAD2BC9A02FA3BC1B4D11BF961A3E739E351D51D0C2A194C0AD9E854325904403444367843AFC11B7A9E53683748565E0C0655D0C051C7721789B13FCF7A8DB615CAE2AC95597E61BF6AFF98B08A7C4FD0186CD5583B3C769CA02DABFDA0BBC607CE643C0BECD96C02E067C571D1950512A7DD13AB77625DF6FB5BF8B83258B51F8FD380E893E47015E8DF3DEA565A98832A4193E5B61487E55B8C7D7637DC88F618C4B69747E6407B9BC87477C680ED230AB35CD3C0C9B36C6D5CA939B4E7EE0068BB953D4AF39DE7B30CE4D500EB6E23D643E5538C46C5D10346BC5C270760867D46B750700B981D1E0FF2E200CF64528EA91108489F99D81FB993B2A946D3AC1A2D9A27FB14B39A8A39E67CF31CF4EAD57A4141E45587A82FA15B3B7C2B1FB73C1F660ECE6A437477DBF3DF26F235832275CDF0B72BF9FACB18B3AD5F2300A03412CB847FFC328AB551AEF06C27B026C6CF1BE1678EEF3E74C3453B8617CF1BE15ABF678A7185E74EA6686CC2BAFB9C51AEF47BAE2897786E658A66A1F3AC117EE6F8EE43574576338617CF1BE15ABF678A7185670BE5B1486B1BA08366EA7A805F1D8D27C1084E98BE12701B78EFDFDBE8DA1B7B813DF4D5A92E25704256B7409D15619DA28C6D38F4034DE216EF72A474616114E01250688DB9483112545D6E01407FDB466CAB528F27AEE63258E54D7BF72AF0E6A4B0EDB30D9DDAC1CC7726433BD8B235C3E2ABB6D5761C6F36B3DFFB93B1873C74730BDE9CD9C5BDAAEBF96864CFBCC06FF8F8465DBAC84FBF7CCD568F266ECB4E1F79A1E7DC6A144A3BBDEA1AF46BB6541FB127C3215888207E87F6AD5B79D2292EE4BE66FBAAB53AF2C3DBC06E79D09C78EFBEEAF5A92E9638A30B9A90D22C35F4A74D5FD4A6F63E5A0EBAD7B694D429DF8CA8DBA1E148EFFED00A9CB21506E63A4F35ED61D99C47C351DDAEA74C57F5F874558CABDBB2E9AABCAC8427BEBAF02DB99D94DAA8D73539456196DFAAC2418A35000EBD6B063DEB0C2865A228C17A0BE8264CD851141A110E5BDE28FE96D539BDB76AA6309F62F5A2C1A552FFFFFFFF466F5B4D06000000E4B39F0180F112006F17340102000000A0719F0101AA2EC962F57D0790E04CFF940FAAEF3CA6FE460FCC48A27E06F867F5E3A5982685F786F4212739B99C1417B12C8AEF6622CF8CD5E5D71CDDFF65D240A4A5F50D6080138DD5AB24A88F7E2B1E539CE71FB988D134FF38C988F9C025FF383281F963127959D1807454B420608A562853FDB8E406C1B3A4ABEA4DDA747D7574D9E9A9F717C34613ABCBF553D57C9B55CD1997374ABF2E4CB214F877B7ACD5D5F7DCD699E93B6C53CEB03ADD62046C3793CECD10E00445E7D5D12B23C14EE84F55C7DD8035642DB8BAEF8439678603304CA880301B48017DE0D53FBDE8F45EC1D374A157C07E53ED0D067F488C6C2106D42CC76095688AC032A5EF4CC5C82BF5C01A12368FAED51579BFE8868B796466F71AB3CF61F63B1187EB85F7B31458DFF04DC5F2E750AAD91004298A3A7907753A65F6695DBCCEEBCC63CF1BAF624049587C5CB75D7593CDF53BA86EA7DB454BCA38C2A87514A889FBADBF0739BDF78249C9C91F0FFCB1AF2EC9F7D4F0464533B60FCF1D9B06CD743AD0997420CC4B035DD92D690430F9092C56FDAA0F3C4921A95641BA43686D13BA9D61E751AA5E8B6A587C17C5561D95451E177ADA229FFBA182E7119AB36D45D5776790AB0853AF0D1F213EDFABAFFA3A22C78F125FEC4AD695977A47FBB8E857BBD4E64DFE67515F6E530744EDBEB9DAA2F40734B01E784462AABF0BD866D70EB641B5D1F98059F9D9CD0C2FD6EA2B0934E42BAE579DCA51D07E1B9BC40D7983E9BEEE8D8355DD013EC1CA32BB08B47AAAA59E0E78F152AEA41D346907AD6C3EC7EAF30B5F6D1CFAA0BDD6D1E5B1950E134FBD983B533B01D65EB413A91D02D9CF5D26B2C5C959E792A7D377686824CCA6FAE71D8DE507F00350BF2574F54131382DDB1ECC39AD7A73C7E49C19CD7848EFC83B6344A4BE21794799176BDD4E1A288AA5FE60477F43B935E64D919345495EBD857BCF795ABFD103C8ABCE3BD010D21EAC1D47CDEF9D5743D722563B904E8466C470515340AFCD942540E5994B82613E48629F4DD660E20C605D2EF13D64A54874504841310941540E405905B17F7FCBF4370EA6D6BE9FAAAF4938B2EE8F9049A7DE7400F5D0B5A031841167B0A78D53C5FB034F61DD84773A409D0402E5EF5DFD07DB224FE2B258F1651295ED5BA8331246AA3A468A7F91892CBB006A535A00DEF863650D985448020C5ACC28442166390AD5E716BFB734557E6E85C60FBBF132772079CA43A24556A16222A50CDF872345860B1D29C6BB73E729BD5B4BFBA3BDBB83F7DCD9837730FA0D78130D78307A00705D0B187D5411685AC3BA85CB96AA004DAB28000B23B47F82D153FAA796F6E4FE09467BFC638F910B81CDA22CA95C6170B1C74F894B2DEDC971B1C77B70194FF47736FA1452C012442272591AED0FE6223A679926696C2E75BCBE85CDCFE490315872516588F1E42991AEA53D39D2E349592F35777533D4FECF09FF054E4F925D000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000FFFFFFFF0E000000050000000100000000000000DCB63B0258F01200B2750D010E0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000FFFFFFFF945A006F060000000000000000000000000000000000000000000000414143530000100000000000010000000000004002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000052010000990200006E970000E2010000789C6D92CB6E83301045D7A9D47F20FC0081BCA550290122596A121268F7601C64096C6ABB59F4EBEB07AEB3E86A8EEF0CC3CCB527BB84761D82025392E55E42BF89004DEC47BEF7F6FA3299EC8040BD4C8026CBB55AB27BECFBDE9E091552C46F58967F52883C8639628F4A54D3E954A7326E8B0EECF16FD1073971A66A72F613C6FE4C4364616E616161A92121F7ABEE7C15396B8D449B63C591124B3CD0F707D332688A21A986911D15B5E55BCD753CB6322ED72BA9C00E8EFF3B2321A84957758D4D652A878FFDF92C08A320DC6CB7AADF99F5E1D85A62E470EE70E170E970E570ED70330E0089E8E45816ADF90D03046907407349CD67D28103C34DAB3D00653F641C993D40D17629166A6A7938567D0129517BC95DF810561688594F12FF23ACE9D051088D11CADD1B67A662DFE12F7B35F6264EE9459E9ED0995880041068531603F5D076C1F33B94CA2FEC20B8E3000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000FFFFFFFF10000000050000000100000000000000F8DB3B0258F01200B2750D01100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000FFFFFFFF6417F7A20600000000000000000000000000000000000000000000004141435300001000000000000100000000000040020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000270000001F00000029530000B7000000789CE3B471CECFC9494D2EC9CCCF0B735670CE2FCD2BF14CB155325452D0B7E3E50200A29109170000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000049141C1001000073696F6E6500000000BEB3E5773CF21200A3B4E57712000000B70000000000000000672F36CFBAC50100672F36CFBAC50100156BDA3EBDC5010000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000436F6C6C656374696F6E4F442E786D6C000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000014000000F81400000000000000672F36CFBAC50100672F36CFBAC50100156BDA3EBDC5010000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000436F6C6C656374696F6E53542E786D6C00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000FFFFFFFF1300000005000000010000000000000084B43D0258F01200B2750D01130000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000FFFFFFFF463C09A60600000000000000000000000000000000000000000000004141435300001000000000000100000000000040020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000270000001F00000083780000B7000000789CE3B471CECFC9494D2EC9CCCFF3775170CE2FCD2BF14CB155325452D0B7E3E50200A21E0911000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000FFFFFFFF14000000050000000000000001000000000000000100000006000000150000001600000017000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000FFFFFFFFF618F168060000000000000000000000000000000000000000000000414143530000100000000000010000000000004002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000068140000F8720100CDDC0000F8140000789CED5DDD6EDBBA96BEDE05FA0E44500C5A4C7722D9F9DD677700D776B20D388E6BBBB9E84DA14A8C4B4096BC293A07C74F337733189CABF30867BFD82C92FAA163C79693D891EC55142DB94C524B14C98FDF22B9F8CBEFF5D0F7A92B5818F407FFF5F6CD2FBFFCDE1274D41F9096D71F7C3AB00F20D0E581F874601D90C15849064C847EF8E9A016383E8BD801B9F63A9EFAA537B8BC0AB8FBE9E0807446908033C73F20FDE9A7837348C58741FB52152483836E1AEC5DA5C1CF0315BC0CA010C127F480D47D9E0441912FBEF8874A01E19B442F080FFE31A649F8D2970F879CC13D8F02256D0743F57FA7FE935FF248C06B83C2F25D22A134BFF41B61FAC82B7E07E13BC78FE4F3C331A32A4D8346B76ECF13E94F89E0B3EFCDC95AC27767859FF9FD9C602E27C81EE604519D0BDE0AA01AED73CB94350359EF152BCEDC8C4494BC432A987B8414CE6B27A535DF9F17F6273F668573CADC862E9DD5A63DEC8BD1587E8386D021FBF4C8BA38AA58D6896C1A5D3ED50D6A22044D34EEDCBAAA584B0555613209BF5352155242F858F005BB43F54D6EB8178CE266D051C5C6AADEBA97A0A5480A97593A1C52AB5C5D874F07A1CE75C947BE6E2351DCCA798DEB9054BD9116F1C5BF853AAB1C90CFBEDBBCCF2AB5237A91FCB432A7185EB2207BE6A8732FF58C13F69D7BDACF5A0F7C98DBDBB4CDF5C63C7D5247C8D2E4D33B22FBDD874A855AF6EBCE382DA337EEB702B7CBDD4068F94CE289A83B623EAD12C6EFD4CC5E63D475866D061FFBBBFC23052A06D555FF197115D69954B5D0BBECBD84234278EFB69335F07EAD2D3F6E38FBE55BA331FCA0FBE9103E1B341EF9A62ADC92CD24F9A1C7C6A18AD5FC3F27D947F487492A08DE8CA77D3D5A34583486D7B55483D361DB08578C70350943DBB0D2CC10B1CD48C58C54D3C8A51F5A66C436231533A2F3B4AE79D6CB5AD7A16744B82B78BD3923F8F9A59DC5E5A05B0BB2783D12D78E68F71A0F459DE62013F55D5977C6431B910864AA4C32188DAF03F339EEF5EC636EB8F34062443B61E7EFDDE1606C7E6B2DEBB16C9C200A4A7EF9BD3FC8F045F79AE9914699230D330B20A792418EAD21A732073930CAD3E934459E0A228F2143E499459EB323EBECC8BEB8B82839F258C5469E545E20E8313E3D424F1AD969E8A975A0A5F9E9101E89A64F4769F3AE3B7A0039B574E4520FD28BF0AADFADD7BAB3E3846CDBD983645B3105D0338369F6B603910D69339D11C60A7FA6941901B4CB6664D459E07A53A828A3B0A305CA9648D5FEE732290B8D60502865B5128BDB405934954DA02CBA02946AA914CB892A0860820AFFAA9123C972B430CF4C49DDABAF30202E7AC6E3BFD4FD60F6E9200074847F3F1D7426A34398561C9281C3D9DD9D03330F5F61E6D1A359A0065CCEA65030D5A92BCB527F0D98F8EBBFC9358B263C2EDD5A96FECBC40984CC92431335810F897C04681FE6C801F01B721112983D393ECD932170994783A943BA94BB34109334DF631F2EADEE273197EA1C73A966CCE5D2F9F18345E1300891B5206BD91FD652707B592A47D682AC851693B5203BD99EAAC84E9EA52CB293EDEA8AEC04D9494E76727CF07029FF3863279D908F1CC1EE292EE62339594D4E70317F2BE464267131B8092EE66B74DE236EF29CC5FC930C748E35E89CCC820E456BD84E01CE83EC2F833755EBC8AE1CD9E7398C61768637F609024EE901A75239B2CED118B65780D30947D44E5B33442A66A46A468ECDC889193935236733659FA7B1DA3D17C1F48A661A2E02BBE292EC7AE83197E6609B8DC7A9F54B72CCD3398E799AC17D9787430A9D1A29E64E21FE43E1CB403E52CC7D457CA4983174EE11E23F87629E659873AA31E72CC39CA64F033724B3DBC511784C1902CF5381E757836CCA30420F420F42CF1E41CF79063D671A7ACE1F811EF23E124EE039DCFB8006CFDD4721A3CCA781D0AEECFEB38A0D41A9BC401884BBFFF460BE4718541F8D79D4EE678AA91D45F0ED560115EE02DC8CAAB80BF059CA6A257017E0B6742DEE02C56BEC025C5AFA8A9D7D2FB9187231C70E2E1E65076EC8C721A164A4DE0339027204E40805E10833899122204578158A70EB02C4255F4D8E1869CB04F210885812272E075558364B2C8BA6C5230A4B
74459EB0014D9127E4FD0579C2629E605B070F57B0A528610AF570349E88905C53C199BB03DE037EB5AD130BE9C1C617B277851FE03236F203E4074F58C6C629FF2634C529FF66742D8FA638E5CFFB4BAD510622602D4B0F1317C1C8D7E1C4F1590E65DA9360F813A8431EC5DB0ECF9DB6E60B99F2A84BA33CEE08F6DDD981241B0F39959D71AABE60238700A2861C9D4823995A4DA6D638816A6D914C550A46A6D222914D219B4236B5E1595F2C423AB5355D0B47A796368162A98A7C2A2F6BDA693EB5F7CCC4B8DF266126C60537007E3F198D84436EEEEE28170ED2939DA2270FB2BF0C3B914E52B6B3D4A30BDB577292CA57B29358B8057A627E7BA4276964A7E94987F7866C346E0BAEDA0FB295EDA95A3CBAB24C59E42B1B51B578846589B28094EB918C1DD9C1F50CA241DEB380B8EC8ED30F4FCCEC53681BF9B22FA72C2F4A3D8C0B6A12EA61DC500315E6F1FFFFFFFF2AE38EA406000000000000000000000000000000000000000000000090C8FD660E97CEA0D153D76E718F87C297211FE8304526CCC13FE2BA104FA61F33898BB136728A0E531414EF11F9788EC314DBB88440418F1C3F4E96411079EFDC3BC1141A211E8A44345A8D4695D36D99C26255118B0A8245E697472C4A237B8745C5B37C6925CA60F87A5CD3E2D9BD96E85A38B3D7B21650164D8B67F47A5CD7D75DA55F6626934ED0398D22655D59691B6A3CD742662D4BBF8E854C5BA9F2EC805EB2A2BE34DFAD03B378F9AA8C3C4131C202D26D7DFD0F671C467F5B2FDB75B373932387A15FF6627315B2B6BD6EF6A72FF5D9E77FA943B3FD52571FBEEB889F6A16B368527BEB361C25BD756B7A4EE0C1F4CBD2761615B68D70458717EA1CABB08CC519B7FAA42CCEB84C6E118B2B8AFB4B1B599C6590AE82B2B835B65B1B26450B591CB23864711459DC76679BE5D11459DC66742D8FA6C8E2F2FEB28CC5BDC666076B59FA2F5F6B9D416B50D3FCE73792DDB5B552B1875915CF09047D42D6FB9422E5C8DCED35BF7DCB43BC5AD7DD9BDEE066AD974AF3ACF13606C17B122B5C9381229F4CF9A4716D5CB22FC5B8370E6642139F4582B9E96678FB75C8A385E4D132B85E41C9236E489109F7933EE286947882B5E7F47109245E7B7E24DCA395A0347FAF5CD5D82CA93D4824B66E8AC084C084C084C084C084C0944A5602D332F831EE96B3E3EB23AAC61A5BB6CA7AED04A1178E29C7A3C20842AB41688DA535EB607B4B6B7B72583829E175CE0A0302D9B604210B41C888EC1D08156F712D169561756D89AAC55B5E5BA66CE1D6D7963682D2A85ABC15B625CAE2125BFE25B63536256EC371519C21250279F2E4D99AB9F68AD3321663DC8197B218E3BC57A6509FB913AE7DE122894112832406490C92982C82240649CC96544512B329654BA42A9298DCBF2089D9711223A7A00F77029C651C0610DA65639F050EA76440DD60272EE943128324A67024A67ED319343B5F0737E4AAD969F66AEDE6DB376FDF7C99D008C610EA3B3F420ECC81FCF5BFC4814E3E94614AC60E1794B040D021973B8189477D02E446765F99A23FA62EF44990EBADBBB5F1D8F14578F8F64DCB275EE84E4630C68484333954391F89E32585A9411A8A1BFA8C38D1980AC1481006043A47E0C85CF2476FE2B21F0C52788E4C9768C9081470C75CA6D419C73B9B098DA83B9127263F123191E5E93C54960685539746110CC6644C3999040E71C3D1984D8403A5DCB140C306116A107208F50875C3201CC9083CC6D72F180EF5B33289A35FF9231417FDF54F5928541BA7F74CD6ABE7A4C9B880B1CD0FC9F1894C3A1A39A4FA317675E710E7837A95C661F7B077484E4E8E8F2E2E0EE5F779FBE6A67755EBB4BE7DAB7D6BDD749AA4D16CB77589CD76EDF34DAF36B891A96259F61DE32A8727105F5ED513EF96767FCA7ABD871783EA8A288CBA506BC30993D59DEACA46F0021168351CB2890715202F4FA5A07520B8E379723B711067084924A0A0107EF4641A8F11A1E13AD1007409D2CA6AFA347043A2D09125E8280B26508D3C1CC300AFBE470AE3644803A8209F426DC070B2F837F5351CE33D29912F056F9ED48A7AAA07952DDB915449EA99B611F936FC5EB512681BF0722AE8CC9529DFD401459E680F98495C8C8D35308A5AD21C50DD8C39A092527D3407BCBA39407FA7725803B4126530063CAE69F16C014B742D9C2960590B288BA6C533043CAEEBBED8015E94DCDA19B9B534B9955B0FB3CBE703E1C8E9AB3219E01E7724B52FB7C7DDDA22A9B50A466AE39A104F5E982BE0441C77B86BACDA8789782C79CE0EF78A7111964421053D1719F44043E4A99D826A133745C32A62D04A0C2AA861D52A1806A5453E198452F94A148A85DB8021BCAE578FE77B0E43C53308C5A232588496A85A3C93D032650B67135ADA084AA36AF1AC424B945D66163A9933C1183F3EB69DA08C36A305A9D7DD3BD295EB7FE4EB70919BA205C9DB9360F853EFE85E9DD6E1B9D3D67C21531E756994674F4A378C9860F77934EEC825E37C492F5B575F7B4DB9C25A0B82502C767AF5A2763AE3EEAE842DC9D96F7A6F301DB24870B52AB8C8688784C99421619A35DA9DE1A5293908535C1362BFF8522B209EDCD1F0FDFB91FAFB9D50BD2581446A67041DA9CD13CC27F5666FD0BA6CC1D4E086345AA45BBBAA5D373B10090E89CCA737AD10166FFAF3D8BFFFA736CACAFD4E6004231E24FA56FBA3FDB573D5FFDCECD7FF68B63A30D876AE4887EB629C4934A491A0BE2FC8DF43EED180DC8701A12CA023F29932C19D21923C8A24AF60F3D012A98A246F53CA9648552479EB50B91D2179E9AA4B87E7D0254D0D7393C31CE93743C6D63FA8D0A03F582E3FC2F05E6A27EF5CDA17E576C6AD9829B7B3336ED7975B6DE5CDD248F290E46D83E4D948F2C47E913CE44B14F952C1A674255215F9D2A6942D91AA3BC3979012CDA4EF1FD60EDB79D84DEFB09E27D96B9EC17E51DA625C0399D2968A415B9479B876EF0453CDA1485B9E4463C85690AD205B41B6826C05D94A2A41B6B23D5591AD6C4AD912A9BA336CE59557776A8DD2139C9D2124C63D82292131EE6CAA4BC71877D21708932B28C6DA0E1E6C4542B28A90E43FD88A97373D8B92CC24C6A3AD48480A434872039171776025761958395E044421791F0927F01CEE7D28BF5DEC57E8221914C51559602CAACC6351E5F8B5B0280141138B9436FB7EC035FE05A1086D6308450BA1E801F7E4E24E7DF6F437C5C812298CDD1074E35EDE7384BEE71D7A701ABE959DF7B6D51FDCFCA6F6F52BA789729B1F8BCF02BCBBB52AD6310CF6EF08A7D2DF6028B7A70587E45D077EA8C63FA8CD6A12FFFFFFFFAD5F738F06000000B4873A0264F012009308310106000000BCB03B02E31C2D3F55F29932CE95C8F1D3BC674A20BD29C283FF94AE7DC9DD843877774C65520E0DC79C2A3F882471F298F84894CE3313A79C8C441316789AED291788EC6F6FDFF45AFDAFED41ADD3B851AE1F1DE51032D94647221680B21E098743ED6632717C391AC9645C97AB0B4B9C4E4220F650118D4144EEA0A2A87441FAE7844ADF92F0BA3A61987993FC0D7AF4484E02804DBBBA6D8FC63D263BB02D0FC3E9F249148E462C5095189F2F4B93A94E98C6AA33B1E32C661B85578C70D5081FEBD179A463C90F9D30D567265E31E3F64CEA4A56908AEB1E4C05874E919494452135A4A181745E2A0F86B0E00E2A6722DF324B549507DBDC09FC0EDF2510CC656327B68264898E8D826DF3A152A1C393345AD527E6E2D8B1991254B61FC42B0FE2D507F12C7F4B8EDFD9EBE96865365A9D8D1E1B51DB2CA86246AA6624F94C32AA8280AB81A7D0DA965761D4B927077D80DB188A5BB7B5E4F3709144A0975F513D95AB452E9F423076BBDA8AFBD24FE86451246FE3913D57BA1655778B6A0FA7DDD067D3A9EE352C98C80DBAAA3BCA0340715F69756AADB634AF7C37FF48FD60D081E1A5FE479340698272D9B64D27B4897759751448BA92753327BDD10327BDB1C75AE8B1643CF9EB5F64EC0C65F79C73FF0A3D9C2B77AC8CBC6BB46048ABBD23EF987DF18E84BE800C502F1FA17F122FBC9F48E7BEDAF52D34479F0E87D2616B03740A22F61B793F93BFF6EEC3A19A9258B6E6F83258C9825535538F07E0D9A159CE1912635932304B99074373CB33626A7AD45063B239E153DF537DC1D484F6D803A4716D66EC5F68739BF97119AB31AEA44D598D7199D30CABF9DCEAEF02A1A922A14142A31B0A121A2434486890D020A14142838406090D129AD2131AE376DA74BFC0694668DA3052C99B634853DFA2B2B377D3C68F2F1495D9FC3E8107D95F669BC01A4CC6D825609594C924CF442203F92F8EAC7324327B4F640ABC5731EFFE85AAB50018CF4C604C5D73337249399EE9D931687C287C196C5CE34C8F85D8F8746C4CE52BC131166E031DD1CCA761668FD051B610E861AA47666D2661EC5A82E77EB6A72A9EFBD994B2255215CFFDAC3363DEA60B03360CE25B5A9373F22F7ED2674D17DEF6BFFF8FACE3C6BBB266FAEA9AE98FD74C7FB266FAD335D39F99E9C9FB481A7B6F389B4EE5E28A4F3FE428E2FCF9455C3CBF8845BED45FF26456D59E27945296104A98144D7C7927B39BDA586D6492860C99E42C933CC5C358DBE19233898B61673DC5C3586A0AB5474C72CD0D23D79E1F0977352A2DB881B06AACFFF54369E3AC87A3F1243B245C5E0BE7AFB6756221366D1A9B6070B26D393E592BB1C9422BE72E2193F9E51199D2C8DE2153F1EC975A8932982F1FD7B478D6CB25BA16CE78B9AC059445D3E2992E1FD77599E5B28CC6C90DBA1F5AD328B98E816E83F70ABEA6D3A4451902977934983AA44BB94B033149F36595FFA2263DE342424B732779402CE14EB7F0A2146D79C89756F2A5356C7916F225B1437C092D79F18C62CFF9526EC831EE4992F0A330E7C2C01CE6B151BC84DAABCB8DFB3F9813B83B60BAB352188AAB1171E8E57168AF7627C6BF2010E1E6C4FD04A24E77E8398018002510E9D1613D103F7CA11AD322905A46A9D762D2C5DBE6838CFA6599B1712F4A324D91272AD2654506E45CB780E412475AFE290A32E58DCF50D6385B68957F86F264A69C16B94B3394533C5CA8A07E8F6628B8B4B82D4D71697133BA9647D3322D2D3E6541B01CB79414961E2C224287D7792E7BCC792764FF3077C25ABECB28FBD2C910A96B8F338CFC274904820E43B536B7B20823F33AD960B23BFBDC1F6B656F721EF2B984CF2268A6431925F97F67B8972500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000