**ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**

(art. 163 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

OGGETTO DEI LAVORI: esecuzione delle opere edili e impiantistiche occorrenti per la realizzazione della Piattaforma Ambulanti Carni completa di sistema antincendio

CIG: 5107777EE8

STAZIONE APPALTANTE / COMMITTENTE: SO.GE.M.I. S.p.A. - Società per l’Impianto e l’Esercizio dei Mercati Annonari all’ingrosso di Milano S.p.A. – via Cesare Lombroso n° 54 Milano; c.f. e p iva 03516950155

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ing. Mirko Maronati

IMPRESA ESECUTRICE: Christian Color Srl con sede legale in Taranto (TA) viale unità d’Italia n° 611 – c.f. e p iva 00163570732

LEGALE RAPPRESENTANTE: Maria Rosaria Paudice

CONTRATTO: stipulato in Milano il 17/9/2013

IMPORTO DEI LAVORI: € 883.930,57 di cui € 58.554,78 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

DIREZIONE LAVORI: Sidercad Spa – ing. Andrea Poloni

Premesso:

* che in data 23/10/2013 sono stati consegnati all’impresa Christian Color Srl i lavori in oggetto;
* che è stata ordinata una sospensione dei lavori il 27/11/2013 per effettuare specifiche indagini e valutazioni a seguito del rinvenimento di manufatti in c.a. e di materiale di rifiuto nel terreno di scavo;
* che è stata redatta dal sottoscritto DL perizia di variante, concordata con la Committente, denominata “variante fondazione a platea a quota -1,23 m da p.c. e cabina elettrica MT/BT” al fine di superare le criticità riscontrate nei terreni di scavo.

Il giorno 28/02/2014 in Milano tra il sig. arch. Christian Naccari, rappresentante dell’Impresa Christian Color in qualità di direttore tecnico, e il sottoscritto direttore dei lavori, si concorda quanto segue:

Impresa Cristian Color Srl, con sede a Taranto assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e diversi lavori previsti in perizia secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa che le sono stati consegnati in copia cartacea a supporto informatico come risulta dall’elenco elaborati allegato al presente atto.

I lavori previsti saranno eseguiti secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto e i nuovi prezzi che si concordano con il presente atto.

L'importo complessivo dei lavori di cui trattasi ammonta a € 472.238,01 (euro quattrocento settantadue mila duecento trentotto / 01) lordi da assoggettare a ribasso oltre ad oneri per la sicurezza.

Per quanto concerne i gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 132 comma 3 del D.Lgs. n. 163 del 2006, all'articolo 43 commi 6, 7 e 8, all'articolo 184 e all'articolo 161 comma 16 di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, si specifica che trattasi di sole lavorazioni a corpo.

L'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, da sommarsi alle cifre sopraindicate, ammonta a € 11.840,93 (euro undicimila ottocento quaranta / 93).

Pertanto, come risulta dal quadro economico di sintesi, allegato al presente atto, l’importo complessivo dell’appalto viene aggiornato ad € 1.194.086,19 di cui € 70.395,7 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nel presente atto di sottomissione l'impresa adeguerà la garanzia fideiussoria di cui all’art, 10 del contratto.

Il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 154 (cento cinquantaquattro giorni) solari continui, viene confermato come da analisi di dettaglio risultante dal Cronoprogramma lavori.

Ai sensi dell'art. 163 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi:

P.A. 17 – Ppo tessuto non tessuto - €/m2 3,07 (oneri sicurezza € 0,08)

P.A. 18 – Manufatto cabina elettrica MT/BT 8,80 x 4 in opera - a corpo € 25.110,00 (oneri sicurezza € 685,00)

P.A. 19 – Esecuzione prove di carico su piastra - €/cad 180,00 (oneri sicurezza € 5,00)

P.A. 20 – Realizzazione di copertura con lastre in policarbonato pluricamera, profilo grecato - €/cad 45,10 (oneri sicurezza € 0,80)

P.A. 21 – Realizzazione bauletto aerazione sottofondi - €/cad 30,00 (oneri sicurezza € 0,80)

la cui numerazione fa seguito a quella della lista nuovi prezzi facente parte della documentazione del contratto di appalto.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge, è redatto in tre originali che previa lettura e conferma viene sottoscritto come segue.

Milano, 26 febbraio 2014

l'Impresa esecutrice il direttore dei lavori